## ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO |  | FATOR K | PREÇO OFERTADO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
01 | PRELIMINARES
01.01 | INSTALAÇÃO DA OBRA
| Limpeza do terreno | m² | 432 | 0.44 | 190.08
| Marcação e locação da obra | m | 78 | 22.65 | 1766.7
|  |  |  | Sub-total: | 1956.78
0
01.02 | MOVIMENTO DE TERRA
| Escavação de valas | m³ | 332.94 | 19.21 | 6395.78
| Reaterro de valas | m³ | 40.592 | 19.21 | 779.77
| Reaterro de caixões | m³ | 122.06 | 53.01 | 6470.4
|  |  |  | Sub-total: | 13645.95
|  |  |  | Total do Item 01: | 15602.73
02 | FUNDAÇÃO
| Alvenaria de pedra | m³ | 6 | 196.76 | 1180.56
| Placa de impermeabilização e= 6 cm | m³ | 32.5494 | 275.72 | 8974.52
| Concreto armado para sapatas | m³ | 12.096 | 362.96 | 4390.36
|  |  |  | Total do Item 02: | 14545.44
03 | ESTRUTURA
| Concreto arrmado em pilares 20 mPa | m³ | 9 | 400.3 | 3602.7
| Concreto arrmado em cintas e lajes 20 mPa | m³ | 91.044 | 400.3 | 36444.91
|  |  |  | Total do Item 03: | 40047.61
04 | PAREDES
| Alvenaria de bloco cerâmico 24x19x9 | m² | 701.4612 | 23.61 | 16561.5
| Alvenaria de tijolos comum | m² | 3 | 30.98 | 92.94
|  |  |  | Total do Item 04: | 16654.44
06 | REVESTIMENTO
| Chapisco | m² | 1402.9224 | 2.46 | 3451.19
|  |  |  | Total do Item 05: | 3451.19
08 | PAVIMENTAÇÃO
| Passeio externo em concreto L= 1,20 m | m² | 120.432 | 39.82 | 4795.6
|  |  |  | Total do Item 06: | 4795.6
09 | ELÉTRICA
09.01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| Cabo flexível 0,6/1KV # 1.5mm² (HEPR / POLIOLEFINA) | m | 1100 | 0.37 | 407
| Cabo flexível 0,6/1KV # 2.5mm² (HEPR / POLIOLEFINA) | m | 900 | 0.6 | 540
| Cabo flexível 0,6/1KV # 6.0mm² (HEPR / POLIOLEFINA) | m | 300 | 1.3 | 390
| Disjuntor Trifásico 100A -3P ( norma DIN ) | u n | 1 | 62 | 62
| Disjuntor Monofásico 32A ( norma DIN ) | u n | 10 | 6.82 | 68.2
| Terminais c/ capa isolante # 6.0mm | u n | 20 | 0.4 | 8
| Terminais c/ capa isolante # 2.5mm | u n | 30 | 0.25 | 7.5
| Terminais c/ capa isolante # 1.5mm | u n | 50 | 0.25 | 12.5
| Fita Isolante de Alta Fusão c/ 10m | u n | 10 | 4.5 | 45
| Fita islante c/ 20m | u n | 2 | 3.2 | 6.4
| Caixa PVC 4" x 2" de embutir | u n | 75 | 0.2 | 15
| Eletroduto soldável PVC ( anti-chama ) 25mm | u n | 26 | 3.6 | 93.6
|  |  |  | Total do Item 07: | 1655.2
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO |  | FATOR K | PREÇO OFERTADO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
10 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
10.01 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 100mm | m | 30 | 5.42 | 162.6
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 75mm | m | 25 | 3.95 | 98.75
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 50mm | m | 40 | 2.62 | 104.8
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 40mm | m | 30 | 1.75 | 52.5
| tubulação p/ água fria PVC Ø 25mm | m | 80 | 1.25 | 100
| tubulação p/ água fria PVC Ø 32mm | m | 40 | 2.55 | 102
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 15 | 2.95 | 44.25
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 50mm | u n | 16 | 1.1 | 17.6
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 40mm | u n | 14 | 0.75 | 10.5
| joelho 90º soldável p/ água fria PVC Ø 32mm | u n | 12 | 1 | 12
| joelho 90º soldável p/ água fria PVC Ø 25mm | u n | 16 | 0.4 | 6.4
| joelho 90º roscável p/ água fria PVC Ø 25mm | u n | 19 | 0.4 | 7.6
| luva de redução roscável p/ água fria PVC Ø 32mm | u n | 15 | 1 | 15
| tê soldavel e c/ rosca p/ água fria PVC Ø 25mm | u n | 14 | 0.6 | 8.4
| junção 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 14 | 2.95 | 41.3
| joelho 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 50mm | u n | 12 | 1.1 | 13.2
| joelho 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 40mm | u n | 15 | 0.75 | 11.25
| bucha de redução soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 20 | 2.95 | 59
| junção 45º c/ redução 100mm p/ 50mm p/ esgoto PVC | u n | 6 | 2.85 | 17.1
| Registro Esfera VS Roscável de 1” | u n | 3 | 40 | 120
| Registro Esfera VS Soldável de 1” | u n | 3 | 40 | 120
| Registro Esfera com Borboleta de 1” | u n | 5 | 40 | 200
| Registro Gaveta Docol JET 30 Bruto de 1” | u n | 5 | 40 | 200
| Registro Pressão Docol JET 30 Bruto de 1” | u n | 3 | 40 | 120
| caixa sinfonada 100 x 150 x 50 | u n | 4 | 14 | 56
| caixa sinfonada 150 x 150 x 50 | u n | 2 | 12 | 24
| válvula sanitária | u n | 6 | 22 | 132
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 75mm | u n | 6 | 2.7 | 16.2
| joelho 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 8 | 2.95 | 23.6
|  |  |  | Sub-total: | 1896.05
10.02 | APARELHOS HIDROSANITÁRIOS
| Reservatório de fibra de vidro de 1500litros | u n | 1 | 289 | 289
|  |  |  | Sub-total: | 289
|  |  |  | Total do Item 08: | 2185.05
13 | DIVERSOS
| Limpeza da obra | u n | 1 | 200 | 200
|  |  |  | Total do Item 09: | 200
| VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 99137.26
OBS.: Verificar as especificações dos serviços

## ANEXO VI - C. FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 3ª QUINZENA | 4ª QUINZENA | 5ª QUINZENA | ITEM | DESCRIÇÃO DO SEVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 6ª QUINZENA | 7ª QUINZENA | 8ª QUINZENA
|  |  | TOTAL DA OBRA | [8 empty] | TOTAL DA OBRA
01 | PRELIMINARES | 15602.73 | 15.74% | 6241.092 | 9361.638 |  |  |  | 01 | PRELIMINARES | 15602.73 | 15.74%
02 | FUNDAÇÃO | 14545.44 | 14.67% | 1454.544 | 4363.632 | 4363.632 | 4363.632 |  | 02 | FUNDAÇÃO | 14545.44 | 14.67%
03 | ESTRUTURA | 40047.61 | 40.4% |  |  | 8009.522 | 16019.044 | 16019.044 | 03 | ESTRUTURA | 40047.61 | 40.4%
04 | PAREDES | 16654.44 | 16.8% |  |  |  | 6661.776 | 6661.776 | 04 | PAREDES | 16654.44 | 16.8% | 3330.888
06 | REVESTIMENTO | 3451.19 | 3.481% |  |  |  | 690.238 | 690.238 | 06 | REVESTIMENTO | 3451.19 | 3.481% | 690.238 | 1380.476
08 | PAVIMENTAÇÃO | 4795.6 | 4.837% |  |  |  | 1198.9 | 239.78 | 08 | PAVIMENTAÇÃO | 4795.6 | 4.837% | 1918.24 | 1438.68
09 | ELÉTRICA | 1655.2 | 1.67% |  |  | 165.52 |  |  | 09 | ELÉTRICA | 1655.2 | 1.67% |  | 1489.68
10 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 2185.05 | 2.204% | 43.701 |  |  |  | 2141.349 | 10 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 2185.05 | 2.204%
13 | DIVERSOS | 200 | 0.202% | [5 empty] | 13 | DIVERSOS | 200 | 0.202% |  | 100 | 100
| VALOR TOTAL DA OBRA | 99137.26 | 100% | [6 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA | 99137.26 | 100%
VALOR DO PÉRIODO |  | 99137.26 | 100% | 7739.337 | 13725.27 | 12538.674 | 28933.59 | 25752.187 | VALOR DO PÉRIODO |  | 99137.26 | 100% | 5939.366 | 4408.836 | 100
VALOR ACUMULADO |  | 99137.26 | 100% | 7739.337 | 21466.607 | 34007.281 | 62942.871 | 88697.058 | VALOR ACUMULADO |  | 99137.26 | 100% | 94638.424 | 99049.26 | 99137.26
PERCENTUAL DO PÉRIODO |  | 100 | 100% | 7.81% | 13.84% | 12.65% | 29.19% | 25.98% | PERCENTUAL DO PÉRIODO |  | 100 | 100% | 29.54% | 4.45% | 0.1%
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100 | 100% | 7.81% | 21.65% | 34.3% | 63.49% | 89.47% | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100 | 100% | 119% | 123.5% | 123.6%