## ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO |  | FATOR K | PREÇO OFERTADO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
01 | PRELIMINARES
01.01 | INSTALAÇÃO DA OBRA
| Marcação e locação da obra | m | 114 | 22.65 | 2582.1
|  |  |  | Sub-total: | 2582.1
01.02 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0
| Escavação de valas | m³ | 221.145 | 13.98 | 3091.61
| Reaterro de valas | m³ | 167.433 | 19.21 | 3216.39
| Reaterro de caixões | m³ | 63.2865 | 23.91 | 1513.18
|  |  |  | Sub-total: | 7821.18
|  |  |  | Total do Item 01: | 10403.28
02 | FUNDAÇÃO
| Alvenaria de pedra argamassada | m³ | 26.25 | 196.76 | 5164.95
| Placa de impermeabilização e= 6 cm | m³ | 38.8608 | 275.72 | 10714.7
| Concreto armado para sapatas (concreto + aço + lançamento) | m³ | 29.84 | 489.15 | 14596.24
| concreto armado para vigas baldrames (concreto + aço + lançamento) | m³ | 27.387 | 489.15 | 13396.35
| Forma para sapatas cinco vezes | m² | 41.775 | 26.36 | 1101.19
| forma para vigas baldrames cinco vezes | m ² | 32.87 | 26.36 | 866.45
|  |  |  | Total do Item 02: | 45839.88
03 | ESTRUTURA
| Concreto arrmado em pilares 20 mPa (concreto + aço + lançamento) | m³ | 5.4405 | 529.91 | 2882.98
| Concreto arrmado em cintas, escada e lajes 20 mPa (concreto + aço + lançamento) | m³ | 68.18 | 529.91 | 36129.26
| Formas para pilares três vezes | m² | 12.695 | 38.37 | 487.11
| forma para laje cinco vezes | m² | 97 | 46.75 | 4534.75
|  |  |  | Total do Item 03: | 44034.1
09 | ELÉTRICA
09.01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| Eletroduto rosável PVC ( anti-chama ) 75mm | u n | 2 | 27.52 | 55.04
| Eletroduto soldável PVC ( anti-chama ) 75mm | u n | 14 | 18 | 252
| Eletroduto soldável PVC ( anti-chama ) 25mm | u n | 93 | 4.9 | 455.7
| Eletroduto soldável PVC ( anti-chama ) 32mm | u n | 92 | 6.3 | 579.6
| Eletroduto soldável PVC ( anti-chama ) 40mm | u n | 5 | 6.9 | 34.5
| Luva p/ Eletroduto roscável PVC ( anti-chama ) 75mm |  | 2 | 15.4 | 30.8
| Curva Eletroduto soldável PVC ( anti-chama ) 25mm | u n | 86 | 2.98 | 256.28
| Curva Eletroduto soldável PVC ( anti-chama ) 32mm | u n | 16 | 3.23 | 51.68
09.02 | APARELHOS ELÉTRICOS | u n |  |  | 0
| Caixa Octogonal p/ laje | u n | 78 | 2.42 | 188.76
|  |  |  | Sub-total: | 1904.36
|  |  |  | Total do Item 09: | 1904.36
10 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
10.01 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 100mm | m | 54 | 5.42 | 292.68
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 75mm | m | 40 | 3.95 | 158
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 50mm | m | 48 | 2.62 | 125.76
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 40mm | m | 104 | 1.75 | 182
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 11 | 2.95 | 32.45
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 50mm | u n | 8 | 1.1 | 8.8
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | FATOR K | PREÇO OFERTADO
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 40mm | u n | 8 | 0.75 | 6
| junção 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 8 | 2.95 | 23.6
| joelho 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 50mm | u n | 12 | 1.1 | 13.2
| joelho 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 40mm | u n | 16 | 0.75 | 12
| bucha de redução soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 12 | 2.95 | 35.4
| junção 45º c/ redução 100mm p/ 50mm p/ esgoto PVC | u n | 8 | 2.85 | 22.8
| caixa sinfonada 100 x 150 x 50 | u n | 4 | 14 | 56
| caixa sinfonada 150 x 150 x 50 | u n | 3 | 12 | 36
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 75mm | u n | 8 | 2.7 | 21.6
| joelho 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 5 | 2.95 | 14.75
|  |  |  | Sub-total: | 1041.04
|  |  |  | Total do Item 10: | 1041.04
| VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 103222.66
OBS.: Verificar as especificações dos serviços

## ANEXO VI - C. FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SEVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 3ª QUINZENA | 4ª QUINZENA | ITEM | DESCRIÇÃO DO SEVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 5ª QUINZENA | 6ª QUINZENA | 7ª QUINZENA
|  |  | TOTAL DA OBRA | [7 empty] | TOTAL DA OBRA
01 | PRELIMINARES | 10403.28 | 10.08% | 4161.312 | 6241.968 |  |  | 01 | PRELIMINARES | 10403.28 | 10.08%
02 | FUNDAÇÃO | 45839.88 | 44.41% | 4583.988 | 13751.964 | 13751.964 | 13751.964 | 02 | FUNDAÇÃO | 45839.88 | 44.41%
03 | ESTRUTURA | 44034.1 | 42.66% |  |  | 8806.82 | 17613.64 | 03 | ESTRUTURA | 44034.1 | 42.66% | 8806.82 | 8806.82
07 | ELÉTRICA | 1904.36 | 1.845% |  |  | 190.436 |  | 07 | ELÉTRICA | 1904.36 | 1.845% |  | 1713.924
08 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 1041.04 | 1.009% | 20.8208 |  |  | 208.208 | 08 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 1041.04 | 1.009% | 812.0112
| VALOR TOTAL DA OBRA | 103222.66 | 100% | [5 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA | 103222.66 | 100%
VALOR DO PÉRIODO |  | 103222.66 | 100% | 8766.1208 | 19993.932 | 22749.22 | 31573.812 | VALOR DO PÉRIODO |  | 103222.66 | 100% | 9618.8312 | 10520.744 | 0
VALOR ACUMULADO |  | 103222.66 | 100% | 8766.1208 | 28762.0528 | 51513.2728 | 83089.0848 | VALOR ACUMULADO |  | 103222.66 | 100% | 92709.916 | 103232.66 | 103222.66
PERCENTUAL DO PÉRIODO |  | 100 | 100% | 8.49% | 19.37% | 22.04% | 30.59% | PERCENTUAL DO PÉRIODO |  | 100 | 100% | 29.54% | 10.19% | 0%
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100 | 100% | 8.49% | 27.86% | 49.9% | 80.49% | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100 | 100% | 110% | 120.2% | 120.2%